УТВЕРЖДЁН

приказом Департамента образования

от 15.08.2016 г. № _____

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в г. Аргуне

на 2016- 2017 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационная деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Обзорный контроль планов работы общеобразовательных учреждений на 2016-2017 учебный год | сентябрь | Вараева Я.Э. | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования |
| 1.2 | Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2016-2017 уч.год | сентябрь | Кадырова М.О. | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.3 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2016 года | сентябрь | Вараева Я.Э. | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников |
| 1.4 | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году» | сентябрь | Салатаева Р.С. Вараева Я.Э. | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников |
| 1.5 | Семинар с руководителями образовательных организаций «Организация работы в общеобразовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения» | январь | Вараева Я.Э. | Внедрение новых форм работы в ОУ со слабоуспевающими учащимися, позволяющих устранить пробелы в знаниях |
| 1.6 | Разработка «дорожной карты» внедрения профессионального стандарта педагога, педагога-психолога | декабрь | Вараева Я.Э. | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.7 | Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений «Организационно-педагогическая деятельность общеобразовательных учреждений в условиях подготовки к ГИА» | март | Вараева Я.Э. | Оценка готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации |
| 1.8 | Выступление в СМИ по вопросам организации и проведении государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Вараева Я.Э. Досуева Н.С. | Публичное осведомление общественности об особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году |
| 1.9 | Организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | в течение учебного года | Кадырова М.О. | Выявление детей, нуждающихся в коррекции, оказание помощи родителям по вопросам обучения данной категории детей |
| 1.10 | Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации обучающихся 1, 4,5 классов. | сентябрь, октябрь | Руководители ОО | Разработка методических и практических мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, его дальнейшее развитие, обучение и воспитание |
| 1.11 | Городская олимпиада по учебным предметам среди обучающихся | по плану работы | Нуридова А.Х. | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявление одаренных детей |
| 1.12 | Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | по плану работы | Нуридова А.Х. |  |
| 2. | Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка аналитического материала по итогам государственной итоговой аттестации в выпускных 9 - 11 классах | август | Досуева Н.С. | Принятие своевременных мер направленных на обеспечение качественного образования |
| 2.2 | Обеспечение функционирования на сайте Департамента образования рубрики «Государственная итоговая аттестация» | постоянно | Мадаров Ш.А. | Информирование общественности об особенностях организации и проведения ГИА |
| 2.3 | Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертям, полугодия, учебного года | январь, май | Вараева Я.Э. | Система непрерывного мониторинга, позволяющая принять соответствующие решения по устранению негативных явлений |
| 2.4 | Проведение и анализ результатов пробных экзаменов по предметам: 9 класс – математика, русский язык, история, физика, обществознание; 11класс- математика, русский язык | в течение учебного года | Вараева Я.Э. | Создание условий для обеспечения коррекции образовательной деятельности с целью устранения пробелов в знаниях обучающихся; повышение качества подготовки выпускников |
| 2.5 | Организация проведения мониторинговых исследований в 5 - 8, 10 классах по предметам: Математика, физика, русский язык, английский язык | в течение учебного года | Вараева Я.Э. | Получение объективной информации о состоянии качества образования и её использование для принятия своевременных мер направленных на обеспечение качественного образования |
| 3. | Мониторинг, диагностика и коррекционная деятельность |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг полноты и качества выполнения учебных программ | по итогам четвертей | ГМЦ | Получение информации о выполнении учебных программ. Создание условий для коррекции администрации ОО деятельности по реализации в полном объеме учебных программ |
| 3.2 | Мониторинг успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | октябрь - декабрь март - май | ГМЦ | Принятие управленческих решений по повышению качества образования |
| 3.3 | Мониторинг деятельности педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Вараева Я.Э. | Адресная, своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности |
| 3.4 | Мониторинг создания условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях | март | Хамцуева К.Х. Вараева Я.Э. | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по организации и обеспечению подготовки всех категорий участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году |
| 3.5 | Проведение социологического опроса по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | март | Руководители ОО | Определения уровня готовности всех участников образовательного процесса к проведению государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года |
| 3.6 | Мониторинг уровня сформированности УУД. | в течение учебного года | Руководители ОО | Получение информации для принятия управленческих решений по повышению качества образования |
| 4. | Методическая деятельность |  |  |  |
| 4.1 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников | в течение учебного года | ГМЦ | Банк эффективных форм, методов подготовки к итоговой аттестации |
| 4.2 | Организация дистанционных консультаций по изучению эффективных методик подготовки учащихся к ЕГЭ | в течение учебного года | ГМЦ | Трансляция педагогического опыта |
| 4.3 | Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА | октябрь-ноябрь | ГМЦ | Отслеживание затруднений у педагогов при подготовке учащихся к ГИА с целью коррекции оказания методической помощи |
| 4.4 | Проведение в образовательных учреждениях аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов обучения | в течение учебного года | ГМЦ | Разработка рекомендаций по устранению причин низких результатов |
| 4.5 | Повышение квалификации педагогических работников через: - курсовую подготовку; - участие в работе РМО, ШМО; - участие в конкурсах и проектах; - самообразование | в течение учебного года | ГМЦ руководители ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 4.6 | Цикл управленческих семинаров на базе ОО по теме «Качество школьного образования» | в течение учебного года | ГМЦ | Обмен опытом, повышение уровня профессиональной компетентности руководителей |
| 5. | Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки |  |  |  |
| 5.1 | Выявление детей «группы риска» | сентябрь | Руководители ОО | Формирование базы данных |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска». | в течение учебного года | Руководители ОО | Тенденция к снижению численности детей с проблемами в освоении учебных программ |
| 5.2 | Проведение контроля за деятельностью общеобразовательных организаций по организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки | январь | ГМЦ | Принятие управленческих решений по повышению качества подготовки учащихся, имеющих низкий уровень общеобразовательной подготовки |
| 5.3 | Семинар- совещание для заместителей директоров по учебной работе «Организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки» | декабрь | ГМЦ | Банк эффективных форм, методов, приемов по подготовке учащихся, имеющих низкий уровень общеобразовательной подготовки |